## Hoja1
No | Actividad: Sprint 0 - Inception
1 | No | Sub Actividad | Tiempo | Responsable
| 1.1 | Levantamiento y definición de la Arquitectura De Software | 4 | Dir Arquitectura H.O
| 1.2 | Definición del Backlog (Historias de usuario - Requerimientos) | 4 | Ing. De Procesos H.O
| 1.3 | Aprobación del Arquitectura De Software | 0.5 | Dir Informática M.S - Dir Arquitectura H.O
| 1.4 | Aprobación del alcance del Backlog | 0.5 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Dirección Informática M.S
| 1.5 | Definición y pruebas de conectividad VPN | 3 | Dir Informática M.S - Dir Arquitectura H.O, Gerente De Proyecto H.O
| 1.6 | Explicación por parte M.S de los procesos seleccionados | 2 | Stakeholders dueños de los procesos, Dir Informática M.S - Dir Arquitectura H.O, Gerente De Proyecto H.O
| 1.7 | Explicación del Modelo Entidad Relación del S.I Delta y Panal referente a los procesos seleccionados | 1.5 | Dir Informática M.S, Dir Arquitectura H.O , Gerente de Proyecto H.O
| 1.8 | Pruebas de conectividad con las Bases de Datos de Delta y Panal | 2 | Dir Informática M.S, Dir Arquitectura H.O , Gerente de Proyecto H.O
| 1.9 | Definición de los puntos de control de los procesos | 1 | Stakeholders dueños de los procesos, Dir Informática M.S - Dir Arquitectura H.O, Gerente De Proyecto H.O
| 1.10 | Aprobación de los puntos de control de los procesos | 1.5 | Stakeholders dueños de los procesos, Dir Informática M.S - Dir Arquitectura H.O, Gerente De Proyecto H.O
| 1.11 | Entrega del Look and Feel para la implementación de las pantallas | 0.5 | Dir Informática M.S
Total |  |  | 20.5
2 | Sprint 1
| 2.1 | Planeamiento del Sprint (Selección de Historias De Usuario a desarrollar) | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 2.2 | Diseño de la solución del Sprint | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 2.3 | Desarrollo del Sprint | 10 | Equipo de desarrollo
| 2.4 | Pruebas Funcionales | 1 | Equipo de QA
| 2.5 | Pruebas Cruzadas | 1 | Equipo de desarrollo
| 2.6 | Corrección de incidentes | 2 | Equipo de desarrollo
| 2.7 | Paso ambiente de QA | 0.5 | Equipo de soporte
| 2.8 | Sprint Review | 0.5 | Equipo de desarrollo
| Total |  | 17
3 | Sprint 2
| 3.1 | Planeamiento del Sprint (Selección de Historias De Usuario a desarrollar) | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 3.2 | Diseño de la solución del Sprint | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 3.3 | Desarrollo del Sprint | 10 | Equipo de desarrollo
| 3.4 | Pruebas Funcionales | 1 | Equipo de QA
| 3.5 | Pruebas Cruzadas | 1 | Equipo de desarrollo
| 3.6 | Corrección de incidentes | 2 | Equipo de desarrollo
| 3.7 | Paso ambiente de QA | 0.5 | Equipo de soporte
| 3.8 | Pruebas con usuario Final del Sprint 1 | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo, Stakeholders M.S, Dir Informática M.S
| 3.9 | Paso a Producción Sprint 1 | 0.5 | Equipo de soporte
| 3.10 | Sprint Review | 0.5 | Equipo de desarrollo
| Total |  | 18.5
4 | Sprint 3
| 4.1 | Planeamiento del Sprint (Selección de Historias De Usuario a desarrollar) | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 4.2 | Diseño de la solución del Sprint | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 4.3 | Desarrollo del Sprint | 10 | Equipo de desarrollo
| 4.4 | Pruebas Funcionales | 1 | Equipo de QA
| 4.5 | Pruebas Cruzadas | 1 | Equipo de desarrollo
| 4.6 | Corrección de incidentes | 2 | Equipo de desarrollo
| 4.7 | Paso ambiente de QA | 0.5 | Equipo de soporte
| 4.8 | Pruebas con usuario Final del Sprint 2 | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo, Stakeholders M.S, Dir Informática M.S
| 4.9 | Paso a Producción Sprint 2 | 0.5 | Equipo de soporte
| 4.10 | Sprint Review | 0.5 | Equipo de desarrollo
| Total |  | 18.5
5 | Sprint 4
| 5.1 | Planeamiento del Sprint (Selección de Historias De Usuario a desarrollar) | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 5.2 | Diseño de la solución del Sprint | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 5.3 | Desarrollo del Sprint | 10 | Equipo de desarrollo
| 5.4 | Pruebas Funcionales | 1 | Equipo de QA
| 5.5 | Pruebas Cruzadas | 1 | Equipo de desarrollo
| 5.6 | Corrección de incidentes | 2 | Equipo de desarrollo
| 5.7 | Paso ambiente de QA | 0.5 | Equipo de soporte
| 5.8 | Pruebas con usuario Final del Sprint 3 | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo, Stakeholders M.S, Dir Informática M.S
| 5.9 | Paso a Producción Sprint 3 | 0.5 | Equipo de soporte
| 5.10 | Sprint Review | 0.5 | Equipo de desarrollo
|  | Total | 18.5
6 | Sprint 5
| 6.1 | Planeamiento del Sprint (Selección de Historias De Usuario a desarrollar) | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 6.2 | Diseño de la solución del Sprint | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 6.3 | Desarrollo del Sprint | 10 | Equipo de desarrollo
| 6.4 | Pruebas Funcionales | 1 | Equipo de QA
| 6.5 | Pruebas Cruzadas | 1 | Equipo de desarrollo
| 6.6 | Corrección de incidentes | 2 | Equipo de desarrollo
| 6.7 | Paso ambiente de QA | 0.5 | Equipo de soporte
| 6.8 | Pruebas con usuario Final del Sprint 3 | 1 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo, Stakeholders M.S, Dir Informática M.S
| 6.9 | Paso a Producción Sprint 3 | 0.5 | Equipo de soporte
| 6.10 | Sprint Review | 0.5 | Equipo de desarrollo
| Total |  | 18.5
7 | Sprint 6
| 7.1 | Cierre de incidentes | 4 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo
| 7.2 | Pruebas Integrales en Ambiente de producción usuarios finales | 5 | Gerente De Proyecto H.O, Dir Arquitectura H.O, Equipo de desarrollo, Stakeholders M.S, Dir Informática M.S
| Total |  | 9