## Trazabilidad Ent to End
Consecutivo | Cod Historia Usuario | Responsable | Estado Código Historia Usuario | Componente de Arquitectura | Responsable Componente de Arquitectura | Estado Componente de Arquitectura | Componente de Desarrollo | Caso de Prueba | Estado de Caso de Prueba | Código del defecto | Responsable del Defecto | Estado del Defecto
1 | HUF1 | Marco Celis | Finalizado | Business | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP001 | En Proceso | ISSUE001 | Marco Celis | En Proceso
2 | HUF2 | Marco Celis | Finalizado | Business | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP002 | En Proceso | ISSUE002 | Daniel Ascar | En Proceso
3 | HUF3 | Marco Celis | Finalizado | Controlador | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP003 | En Proceso | ISSUE003 | Marco Celis | En Proceso
4 | HUF4 | Daniel Ascar | Finalizado | Controlador | Jorge Quintero | Por Iniciar | Clase Java | CP004 | Por Iniciar | ISSUE004 | Marco Celis | Finalizado
5 | HUF5 | Marco Celis | Finalizado | Business | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP005 | En Proceso | ISSUE005 | Marco Celis | En Proceso
6 | HUF6 | Daniel Rueda | Finalizado | Controlador | Jorge Quintero | Por Iniciar | Clase Java | CP006 | En Proceso | ISSUE006 | Jorge Quintero | En Proceso
7 | HUF7 | Marco Celis | Finalizado | Business | Jorge Quintero | En Proceso | Clase Java | CP007 | Finalizado | ISSUE007 | Marco Celis | Por Iniciar
8 | HUF8 | Marco Celis | Finalizado | Business | Jorge Quintero | Por Iniciar | Clase Java | CP008 | Finalizado | ISSUE008 | Marco Celis | En Proceso
9 | HUF9 | Marco Celis | Finalizado | Front End | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP009 | En Proceso | ISSUE009 | Daniel Ascar | Por Iniciar
10 | HUF10 | Jorge Quintero | Finalizado | Front End | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP010 | Finalizado | ISSUE010 | Marco Celis | En Proceso
11 | HUF11 | Marco Celis | Finalizado | Front End | Jorge Quintero | En Proceso | Clase Java | CP011 | Por Iniciar | ISSUE011 | Daniel Rueda | Por Iniciar
12 | HUF12 | Daniel Rueda | Finalizado | Business | Jorge Quintero | Finalizado | Clase Java | CP012 | Por Iniciar | ISSUE012 | Daniel Rueda | Por Iniciar

## Control de Issues
Consecutivo | Código del Defecto | Descripción del Defecto | Estado del Defecto | Responsable | Fecha de Reporte del Issue | Fecha de Resolución
1 | ISSUE001 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 13 de junio de 2018 | 13 de junio de 2018
2 | ISSUE002 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 14 de junio de 2018 | 14 de junio de 2018
3 | ISSUE003 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 15 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018
4 | ISSUE004 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 16 de junio de 2018 | 16 de junio de 2018
5 | ISSUE005 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 17 de junio de 2018 | 17 de junio de 2018
6 | ISSUE006 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 18 de junio de 2018 | 18 de junio de 2018
7 | ISSUE007 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 19 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018
8 | ISSUE008 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 20 de junio de 2018 | 20 de junio de 2018
9 | ISSUE009 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 21 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018
10 | ISSUE010 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 22 de junio de 2018 | 22 de junio de 2018
11 | ISSUE011 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 23 de junio de 2018 | 23 de junio de 2018
12 | ISSUE012 | Error presentado en validación de Datos pantalla de Login | Por Iniciar | Marco Celis | 24 de junio de 2018 | 24 de junio de 2018

## Hoja2
Por Iniciar | Front End | Jorge Quintero
En Proceso | Business | Marco Celis
Finalizado | Controlador | Daniel Ascar
Daniel Rueda